## Slide 1
设G=(V，E)是一个具有n个顶点的有向图，V中顶点序列v1，v2，…，vn称为一个拓扑序列，当且仅当该顶点序列满足下列条件：
1、什么是拓扑排序
在一个有向图中找一个拓扑序列的过程称为拓扑排序。
则在拓扑序列中顶点i必须排在顶点j之前。
i
j
i
j
8.6 拓扑排序
若<i，j>是图中的边（或从顶点i  j有一条路径）:

## Slide 2
课程代号 | 课程名称 | 先修课程
C1 | 高等数学 | 无
C2 | 程序设计 | 无
C3 | 离散数学 | C1
C4 | 数据结构 | C2，C3
C5 | 编译原理 | C2，C4
C6 | 操作系统 | C4，C7
C7 | 计算机组成原理 | C2
例如，计算机专业的学生必须完成一系列规定的基础课和专业课才能毕业，假设这些课程的名称与相应代号有如下关系：

## Slide 3
课程之间的先后关系可用有向图表示：
拓扑序列：
C1—C3—C2—C4—C7—C6—C5
C2—C7—C1—C3—C4—C5—C6
第1学期
第2学期
C1
C3
C4
C2
C7
C6
C5

## Slide 4
（1）从有向图中选择一个没有前驱（即入度为0）的顶点并且输出它。
（2）从图中删去该顶点，并且删去从该顶点发出的全部有向边。
（3）重复上述两步，直到剩余的图中不再存在没有前驱的顶点为止。
2、拓扑排序步骤

## Slide 5
拓扑排序演示
产生一个拓扑序列：
C1
C3
C2
C7
C4
C6
C5
排序完成
C1
C3
C4
C2
C7
C6
C5

## Slide 6
一个有向图拓扑排序的结果：
产生的拓扑序列包含全部的顶点
产生的拓扑序列不包含全部的顶点
 该图能够进行拓扑排序
 该图不能进行拓扑排序
图中存在回路

## Slide 7
对如图所示的图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列个数是（ ）。
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
e
a
b
c
d
不同的拓扑序列有：aebcd、abced、abecd。答案为B。
注：2010年全国考研题
示例
1
解

## Slide 8
示例
若一个有向图中的顶点不能排成一个拓扑序列，则可断定该有向图 （ ）。
A.是个有根有向图
B.是个强连通图
C.含有多个入度为0的顶点
D.含有顶点数目大于1的强连通分量
图中存在回路，回路中的所有顶点之间都有路径，构成一个强连通分量或者强连通分量的一部分。
答案为D
1
解

## Slide 9
3、拓扑排序算法设计
如何标志没有前驱（即入度为0）的顶点
如何删除一个顶点及其从该顶点发出的全部有向边
多个没有前驱（即入度为0）顶点的处理顺序
算法设计需要解决的问题
通过顶点入度数组indegree来实现
用栈保存这些顶点

## Slide 10
1
2
0
3
一个有向网
indegree[0]=0
indegree[1]=1
indegree[2]=2
indegree[3]=1
1
2
3
拓扑序列:0
indegree[0]=0
indegree[1]=1-1=0
indegree[2]=2-1=1
indegree[3]=1-1=0
2
3
拓扑序列:0,1
indegree[0]=0
indegree[1]=0
indegree[2]=1-1=0
indegree[3]=0
以此类推

## Slide 11
void TopSort(AdjGraph *G) //拓扑排序算法
{ SqStack* st; //定义一个栈(元素为int类型)
InitStack(st); //初始化
int indegree[MAXV]; //定义一个入度数组
for(int i=0;i<G->n;i++) indegree[i]=0;
for (int i=0;i<G->n;i++) //求所有顶点的入度
{ ArcNode *p=G->adjlist[i].firstarc;
while (p!=NULL)
{ int w=p->adjvex; //找到顶点i的邻接点w
indegree[w]++; //有边<i,w>,顶点w的入度增1
p=p->nextarc;
}
}
拓扑排序算法如下：

## Slide 12
for (int i=0;i<G->n;i++) //将入度为0的顶点进栈
if (indegree[i]==0)
Push(st,i);
int i;
while (!StackEmpty(st)) //栈不空循环
{ Pop(st,i); //出栈一个顶点i
printf("%d ",i); //输出该顶点
ArcNode* p=G->adjlist[i].firstarc;
while (p!=NULL) //将顶点i的出边邻接点的入度减1
{ int w=p->adjvex; //存在边<i,w>
indegree[w]--; //顶点w的入度减1
if (indegree[w]==0) //将入度为0的邻接点w进栈
Push(st,w);
p=p->nextarc; //找下一个邻接点
}
}
}
产生一个拓扑序列，时间复杂度为O(n+e)。

## Slide 13
上述拓扑排序算法中，栈st的作用是保存当前所有入度为0的顶点，先输出其中任意哪个顶点不影响拓扑排序的正确性，所以可以用队列替代栈。

## Slide 14
用一个带权有向图（DAG）描述工程的预计进度。
顶点表示事件，有向边表示活动，边e的权c(e)表示完成活动e所需的时间（比如天数）。
图中入度为0的顶点表示工程的开始事件（如开工仪式），出度为0的顶点表示工程结束事件。
8.7.1 相关概念
AOE网（Activity On Edge）
8.7 AOE网与关键路径

## Slide 15
从AOE网中源点到汇点的最长路径，具有最大长度的路径叫关键路径。
关键路径是由关键活动构成的，关键路径可能不唯一。

## Slide 16
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
6
4
5
2
1
1
8
2
4
4
源点
汇点
关键路径演示
一条关键路径

## Slide 17
关键路径为源点到汇点的最长路径，这样转变为查找图中最长路径问题。
求一个AOE的关键路径
求AOE的中的关键活动

## Slide 18
（1）事件的最早开始和最迟开始时间
事件v的最早开始时间：规定源点事件的最早开始时间为0。定义图中任一事件v的最早开始时间（early event）ee(v)等于x、y、z到v所有路径长度的最大值：
ee(v)=0 当v为源点时
ee(v)=MAX{ee(x)+a，ee(y)+b，ee(z)+c} 否则
从左向右推进计算
这是为什么源点要唯一！
x
y
z
v
a
b
c
ee(v)=?
ee(x)
ee(y)
ee(z)
8.7.2 求AOE网的关键活动

## Slide 19
事件v的最迟开始时间：定义在不影响整个工程进度的前提下，事件v必须发生的时间称为v的最迟开始时间（late event） ，记作le(v)。le(v)应等于ee(y)与v到汇点的最长路径长度之差：
le(v)=ee(v) 当v为汇点时
le(v)=MIN{le(x)-a，le(y)-b，le(z)-c} 否则
v
x
y
z
a
b
c
le(v)=?
le(x)
le(y)
le(z)
从右向左推进计算
这是为什么汇点要唯一！

## Slide 20
（2）活动的最早开始时间和最迟开始时间
活动a的最早开始时间e(a)指该活动起点x事件的最早开始时间，即：
e(a)=ee(x)
x
y
活动a
时间为c
ee(x)
le(y)
活动a的最迟开始时间l(a)指该活动终点y事件的最迟开始时间与该活动所需时间之差，即：
l(a)=le(y)-c

## Slide 21
（3）求关键活动
对于每个活动a，求出d(a)=l(a)-e(a)，若d(a)为0，则称活动a为关键活动。
对关键活动来说，不存在富余时间。
老师布置的作业要求一个星期交，而小明恰好需要一个星期做完，那么这个作业对于小明来说就是关键活动。
老师布置的作业要求一个星期交，而小英只需要3天做完，那么这个作业对于小英来说就不是关键活动，她有4天的富裕时间。
一个不存在富裕时间的活动必须赶紧完成，否则会影响整个工期

## Slide 22
ee(A)=0
ee(B)=ee(A)+c(a1)=6
ee(C)=ee(A)+c(a2)=4
ee(D)=ee(A)+c(a3)=5
ee(E)=MAX(ee(B)+c(a4)，ee(C)+c(a5)}=MAX{7，5}=7
【例8.15】
先进行拓扑排序，假设拓扑序列为：ABCDEFGHI
计算各事件的ee(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 23
ee(F)=ee(E)+c(a7)=16
ee(G)=ee(E)+c(a8)=14
ee(H)=ee(D)+c(a6)=7
ee(I)=MAX{ee(F)+c(a10)，ee(G)+c(a11)，ee(H)+c(a9)}
=MAX(18，18，11}=18
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 24
le(I)=ee(I)=18
le(H)=le(I)-c(a9)=14
le(G)=le(I)-c(a11)=14
le(F)=le(I)-c(a10)=16
拓扑序列为ABCDEFGHI，按拓扑逆序IHGFEDCBA计算各事件的le(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 25
le(E)=MIN(le(F)-c(a7)，le(G)-c(a8)}={7，7}=7
le(D)=le(H)-c(a6)=12
le(C)=le(E)-c(a5)=6
le(B)=le(E)-c(a4)=6
le(A)=MIN(le(B)-c(a1)，le(C)-c(a2)，le(D)-c(a3)}={0，2，7}=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 26
计算各活动的e(a)、l(a)和d(a)如下：
活动a1：e(a1)=ee(A)=0，l(a1)=le(B)-6=0，d(a1)=0
活动a2：e(a2)=ee(A)=0，l(a2)=le(C)-4=2，d(a2)=2
活动a3：e(a3)=ee(A)=0，l(a3)=le(D)-5=7，d(a3)=7
活动a4：e(a4)=ee(B)=6，l(a4)=le(E)-1=6，d(a4)=0
活动a5：e(a5)=ee(C)=4，l(a5)=le(E)-1=6，d(a5)=2
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 27
活动a6：e(a6)=ee(D)=5， l(a6)=le(H)-2=12， d(a6)=7
活动a7：e(a7)=ee(E)=7， l(a7)=le(F)-9=7， d(a7)=0
活动a8：e(a8)=ee(E)=7， l(a8)=le(G)-7=7， d(a8)=0
活动a9：e(a9)=ee(H)=7， l(a9)=le(G)-4=10， d(a9)=3
活动a10：e(a10)=ee(F)=16， l(a10)=le(I)-2=16， d(a10)=0
活动a11：e(a11)=ee(G)=14， l(a11)=le(I)-4=14， d(a11)=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 28
由此可知，关键活动有a11、a10、a8、a7、a4、a1，因此关键路径有两条：A－B－E－F－I和A－B－E－G－I。
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 29
以下对于AOE网的叙述中，错误的是（ ）。
A.在AOE网中可能存在多条关键路径
B.关键活动不按期完成就会影响整个工程的完成时间
C.任何一个关键活动提前完成，整个工程也将提前完成
D.所有关键活动都提前完成，整个工程也将提前完成
示例
√
√
√
×

## Slide 30
“小算法”解决“大问题”

线性结构可以看成是树形结构的特殊情况。
树形结构可以看成是图形结构的特殊情况。
图形结构是最普遍的一类数据结构，具有广泛的实际应用。
线性结构
树形结构
图形结构


## Slide 31
找路径：AB
膨胀所有物体。
A
B
A
B
A
B
将路径搜索转换为图的顶点搜索。可采用图遍历算法。
图应用实例1：机器人路径规划问题

## Slide 32
① 地图矢量化
② 图顶点搜索
求最短路径
图应用实例2： GIS求最短路径问题

## Slide 33
图应用实例3： 城市规划的管网设计
最小生成树
最短路径

## Slide 34
图应用实例4： 生产进度的调度
求关键路径
许多实际问题  用图表示数据  用图相关算法求解